## Planilha1
Responsaveis:Emerson Jose e Richard Lofiego
Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Coluna5
Tarefas | Data de Inicio | Coclusão | Status
Criando Repositorio no GitHub | 2025-10-07 | 2025-10-08 | Finalizado
Criação da Planilha de Planejamento | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Finalizado
Elaborando Código do Site | 2025-10-14 | 2025-10-30 | Em Andamento
Criação do Documento Técnico | 2025-10-15 | 2025-11-10 | Em andamento
Atualizando o Código do Site | 2025-10-14 | 2025-11-12 | Não Iniciado
Acrescentando as Frameworks ao Site | 2025-11-05 | 2025-11-13 | Não Iniciado
Reunião para Revisão | 2025-10-15 | 2025-11-15 | Não Iniciado
Teste de funcionalidades do Site | 2025-11-11 | 2025-11-15 | Não Iniciado
Apresentação do Projeto | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Não Iniciado